## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (Hoja 1)
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Ingrese en esta casilla el ODS con el que se articula el programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Ingrese en esta casilla el objetivo estratégico definido en la plataforma estratégica, relacionado con su proceso y con la línea estratégica en la cual el Acuerdo 139 del 2024 le asignó su responsabilidad.
LINEA ESTRATÉGICA | Ingrese en esta casilla la línea estratégica correspondiente al programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
IMPULSOR DE AVANCE | Ingrese en esta casilla el impulsor de avance que facilita el logro del objetivo del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el nombre de los programas de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos' (revise e incorpore los programas del Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas donde tienen compromisos, así como sus metas compartidas con otras dependencias).
CÓDIGO DE PROGRAMA | Ingrese en esta casilla el código del programa establecido en el Plan Operativo Anual de Inversiones.
INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | Ingrese en este casilla el indicador definido para cumplir la meta de producto en el Plan de Desarrollo según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la expresion fisica con la que se mostrará el resultado de la meta propuesta. (Ejemplo: número, porcentaje, kilometro).
LINEA BASE SEGUN PDD | Ingrese en esta casilla el valor que se encuentra en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos', como el punto de partida para definir el alcance de la meta producto.
DESCRIPCION DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla lo que persigue el indicador en el cuatrenio, se encuentra plasmado en el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'
PONDERACION DE LA META PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el valor porcentual asignado a la meta producto
DENOMINACION DEL PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la naturaleza del producto a entregar, señalando con una X si es bien o servicio
ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla el indicador de producto según el catálogo de producto de la MGA
VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | Ingrese en esta casilla el numero de la meta a alcanzar al finalizar el cuatrienio. Esto se encuentra inmerso en la descripcion de la meta producto identificada en el Plan de Desarrollo Distrital.
PROGRAMACIÓN META PRODUCTO A 2024 | Ingrese en esta casilla, la cantidad de la meta propuesta para la actual vigencia, relacionada con el Plan Indicativo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA MIPG (Hoja 2)
El objetivo principal del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es dinamizar la gestión de las organizaciones públicas para generar bienes y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de la ciudadanía en el marco de la integralidad y la legalidad y la promoción de acciones que contribuyan a la lucha contra la corrupcion. Por lo que el principal beneficio del actual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es su contribución al fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones, ya que se focaliza en las prácticas y procesos clave que ellas adelantan para convertir insumos en resultados, apuntando a transformar el Estado Colombiano, de un Estado legislativo a un Estado prestador de servicios. En relacion a lo anterior pretendemos que se identifique desde su dependencia como se relaciona el trabajo que se efectua para lograr lo propuesto.
META DE RESULTADO | Ingrese en esta casilla la meta de resultado esperada del programa de su competencia según el Acuerdo 139 que adopta el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 'Cartagena, Ciudad de Derechos'.
DIMENSIONES DE MIPG | Ingrese en esta casilla la dimensión identificada: Definir desde la competencia de la dependencia y sus procesos con que dimensión se identifican de las 7 que componen el modelo. Como son: 1. Talento Humano 2. Direccionamiento Estrategico 3. Gestion con Valores por Resultados 4. Evaluacion de Resultados 5. Informacion y Comunicación 6. Gestion del Conocimiento 7. Control Interno
POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Relacione en esta casilla la política de gestión y desempeño institucional alineada a su proceso (Éstas se ubican en una de las siete dimensiones de MIPG y las 19 políticas)
PROCESO ASOCIADO A PROGRAMA Y PRODUCTO | Relacione en esta casilla el proceso de gestión asociado al programa y al producto (Identifique el proceso de su competencia en el mapa de interrelacion de procesos alineado con su dependencia).
SUBPROCESO ASOCIADO | Relacione en esta casilla el subproceso de su competencia (Identifique esto en el mapa de interrelación de procesos).
OBJETIVO DEL SUBPROCESO | Descripcion del objetivo del subproceso al cual pertenece
NOMBRE DEL INDICADOR | Ingrese en esta casilla el nombre del indicador asociado a los objetivos estratégicos de la entidad, de acuerdo al proceso o subproceso de su competencia.
PROPÓSITO | Describa en esta casilla la meta que espera lograr a partir del indicador mencionado en la casilla anterior.
FRECUENCIA | Describa en esta casilla la frecuencia con la que se hará el reporte.
TIPO DE INDICADOR | Describa en esta casilla el tipo de indicador relacionado, según su naturaleza (eficiencia, eficaz, efectividad, etc).
GRUPOS DE VALOR | Defina en esta casilla con una X a qué grupo de valor pertenece, ya sea entidades, ciudadanía, servidores-interno.
PLANES DECRETO 612 DE 2018 | Indique a cuál Plan Institucional, de los establecidos en el Decreto 612 del 2018, le aporta este producto.
POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
“Establece los lineamientos y parámetros en la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias para la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, valoración, comunicación, consulta y seguimiento de los riesgos a los que se expone y pueden afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales en el marco de los procesos, planes y proyectos de la entidad debido a eventos potenciales y que pueden llevar a la posibilidad de incurrir en pérdidas o afectaciones a nivel económico o reputaciones por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.”
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | Ingrese en esta casilla cada uno de los riesgos identificados en el proceso definido, y desarrollado en la caracterización de la gestión por proceso
CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS | Ingrese en esta casilla cada uno de los controles formulados para cada riesgo identificado en el proceso definido
PLAN DE ACCION - INVERSIÓN (Hoja 3)
PROYECTO DE INVERSIÓN | Ingrese en esta casilla el nombre del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | Ingrese en esta casilla el número BPIN del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el fin general del proyecto a partir del cual se desarrollará el programa con el que se articula.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el objetivo específico asociado al objetivo general diligenciado en la casilla anterior.
PRODUCTO DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla el producto que materializa el objetivo específico relacionado en la casilla anterior.
PONDERACIÓN DE PRODUCTO | Ingrese en esta casilla la ponderacion asignada al producto en cuestión.
ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | Ingrese en esta casilla el listado de actividades del proyecto a partir de las cuales se desarrollará el programa con el que se articula (Incluir actividades misionales que se desarrollan conforme al propósito de la entidad y su proceso). Es importante que este listado de actividades coincida totalmente con las viabilizadas en el SUIFP.
TRAZADOR PRESUPUESTAL | Ingrese en esta casilla el trazador presupuestal asociado a la actividad de proyecto.
ENTREGABLE | Ingrese en esta casilla el producto resultante de cada actividad de proyecto a realizar.
PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO 2024 | Ingrese en esta casilla el número o pocentaje que se pretende alcanzar con cada actividad del proyecto durante la vigencia.
FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD O ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de inicio de la actividad en la vigencia 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL ENTREGABLE | Indique en esta casilla la fecha de terminación de la actividad en la vigencia 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | Indique en esta casilla el número de días que requiere el desarrollo de la actividad para la vigencia 2024
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | Ingrese en esta casilla el número de personas estimadas que van a recibir beneficio de la actividad programada en el proyecto
UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | Ingrese en esta casilla la Unidad Comunera de Gobierno donde se aplica el proyecto asociado
NOMBRE DEL RESPONSABLE | Indique en esta casilla el nombre de la pesona encargada de supervisar las actividades del proyecto encaminadas a conseguir la meta propuesta
RIESGOS DEL PROYECTO | Ingrese en esta casilla los riesgos identificados al proyecto
ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | Ingrese en esta casilla las acciones para controlar los riesgos identificados al proyecto
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (Hoja 3)
¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | En esta casilla ingrese si es necesaria la contratación
DESCRIPCION DE LA ADQUISICION ASOCIADA AL PROYECTO | Relacione la descripcion que se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones asociada al proyecto de inversión
CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | Ingrese en esta casilla el valor de la contratación relacionada
MODALIDAD DE SELECCIÓN | Indique la modalidad de contratación selecionada (Licitación Pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía, contratación directa)
FUENTE DE RECURSOS | Indique la fuente de recursos asignada por el acuerdo de presupuesto
FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | Indique la fecha tentativa de inicio del proceso de contratación
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (Hoja 3)
APROPIACIÓN INICIAL (en pesos) | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversión asignado al rubro presupuestal
APROPACION DEFINITIVA POR PROYECTO | Ingrese el valor numérico en pesos del Plan Operativo Anual de Inversion asignado al rubro presupuestal luego de adiciones y deducciones
FUENTE DE FINANCIACIÓN | Ingrese el nombre de la fuente de recursos con lo que financiará la actividad
RUBRO PRESUPUESTAL | Indique el rubro del presupuesto que abarca el sector de su competencia.
CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL | Ingrese el código numérico que identifica el concepto del gasto (Funcionamiento, Deuda, Inversión) y el cual es definido en el Decreto de Liquidación.
Note on A48: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD

## 1. ESTRATÉGICO
#VALUE! |  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [27 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [27 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [27 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [27 empty] | Página: 1 de 3
DEPENDENCIA: |  | Fondo de Vivienda de interés Social y Reforma Urbana Distrital - CORVIVIENDA
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO- PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA ESTRATÉGICA | IMPULSOR DE AVANCE | META RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN PDD | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR DE PRODUCTO | LÍNEA BASE SEGUN PDD | DESCRIPCIÓN DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PONDERACIÓN DE LA META PRODUCTO | DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO | ENTREGABLE INDICADOR DE PRODUCTO SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTO | VALOR DE LA META PRODUCTO 2024-2027 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2024 | REPORTE PRODUCTO DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE ABRIL A 31 DE MAYO DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE JUNIO A 31 DE AGOSTO DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE SEPTIEMBRE 31 DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 15 DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE NOVIEMBRE 15 A DICIEMBRE 31 DE 2024 | ACUMULADO META PRODUCTO AL AÑO 2024 | ACUMULADO AL CUATRIENIO | PORCENTAJE AVANCE DE LA META AL AÑO | PORCENTAJE DE AVANCE META AL CUATRENIO | PORCENTAJE AVANCE DE LA META AL AÑO | PORCENTAJE DE AVANCE META AL CUATRENIO | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2025 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2026 | PROGRAMACIÓN META PRODUCTO 2027
11.Ciudades y comunidades sostenibles 13.Acción climática urgente | Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | Vida Digna | Vivienda Digna y Hábitat | Reducir el déficit cuantitativo de vivienda a 6,45% | UNIDOS POR UNA VIVIENDA PARA TI | 02-01-01 | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | Número de subsidios de vivienda nueva asignados | Déficit cuantitativo de vivienda: 26.804 hogares Fuente: DANE, 2018 | Beneficiar a diez mil (10.000) hogares con subsidios familiares de adquisición de vivienda de interés social | 100% | Bien | Hogares beneficiados con adquisición de vivienda | 10000 | 400 | 17 | 115 | 149 | 36 | 36 | 6 | 359 | 359 | 89.75% | 3.59% |  |  | 3241 | 3200 | 3200 | Bien
[6 empty] | AVANCE PROGRAMA UNIDOS POR UNA VIVIENDA PARA TI | [15 empty] | 359 | 359 | 89.75% | 3.59%
11.Ciudades y comunidades sostenibles 13.Acción climática urgente | Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | Vida Digna | Vivienda Digna y Hábitat | Reducir el déficit cualitativo de vivienda a 22,66% | MI CASA AVANZA | 02-01-02 | Hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda | Número de subsidios de mejoramiento de vivienda asignados | Déficit cualitativo: 73.985 hogares Fuente: DANE, 2018 | Beneficiar a doce mil setecientos cincuenta (12.750) hogares con subsidios familiares para mejoramiento de vivienda urbana | 100% | Bien | Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda | 12750 | 2750 | 102 | 0 | 1913 | 246 | 600 | 20 | 2881 | 2881 | 100% | 22.6% |  |  | 3500 | 3300 | 3069 | Servicio
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MI CASA AVANZA | [15 empty] | 2881 | 2881 | 100% | 22.6%
11.Ciudades y comunidades sostenibles 13.Acción climática urgente | Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | Vida Digna | Vivienda Digna y Hábitat | Disminuir el déficit de legalización y/o titulación de predios a 43% | MI CASA CON PROPIEDAD | 02-01-03 | Número de predios legalizados o titulados | Número de predios titulados | Déficit de legalización y/o titulación de predios: 11.639 hogares Fuente: Corvivenda, 2023 | Titular o legalizar cinco mil (5.000) predios | 100% | Bien | Asistencias técnicas y jurídicas realizadas | 5000 | 1650 | 4 | 3 | 510 | 144 | 1 | 317 | 979 | 979 | 59.33% | 19.58% |  |  | 1671 | 1000 | 1350
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MI CASA CON PROPIEDAD | [15 empty] | 979 | 979 | 59.33% | 19.58%
11.Ciudades y comunidades sostenibles 13.Acción climática urgente | Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | Vida Digna | Vivienda Digna y Hábitat | Aumentar el número de solicitudes de legalización urbanística de barrios | MI TERRITORIO EN ORDEN | 02-01-04 | Número de Documentos Técnicos de Soporte - DTS para la legalización urbanística elaborados | Número de documentos elaborados | 1 DTS elaborado a corte 2023 Fuente: Corvivienda, 2023 | Elaborar cinco (5) Documentos Técnicos de Soporte para la solicitud de legalización de 100 hectáreas en los asentamientos humanos priorizados del Distrito | 60% | Bien | Documentos de planeación elaborados | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.064 | 0.166 | 0.48 | 0.48 | 48% | 9.6% |  |  | 1.52 | 1 | 2
11.Ciudades y comunidades sostenibles 13.Acción climática urgente | Dignificar la vida de los habitantes del Distrito de Cartagena de Indias, reducir la pobreza multidimensional, el déficit habitacional, y ampliar la cobertura del saneamiento básico, a través de la implementación de estrategias integrales focalizadas en el fortalecimiento de la infraestructura educativa, en el fomento de las condiciones habitacionales adecuada y en el acceso de calidad de los servicios públicos, garantizando una vida digna para toda la población, durante el período de gobierno 2024-2027. | Vida Digna | Vivienda Digna y Hábitat | Actualizar en un 100% el sistema de información de vivienda |  | 02-01-04 | Número de sistemas de información de vivienda actualizados | Número de sistemas de información actualizados | 1 sistema de información de vivienda creado a corte 2023 Fuente: Corvivienda, 2023 | Actualizar un (1) sistema de información de vivienda | 40% | Bien | Sistemas de información actualizados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 100% | 100% |  |  | 1 | 1 | 1
[6 empty] | AVANCE DEL PROGRAMA MI TERRITORIO EN ORDEN | [15 empty] | 1.48 | 1.48 | 74% | 54.8%
[5 empty] | AVANCE ESTRATEGICO DE CORVIVIENDA DICIEMBRE 31 2024 | [18 empty] | 80.77% | 25.14%
Note on M7: USUARIO: 1. BIEN 2. SERVICIO
Note on T8: AVANCE • 36 Subsidios complementarios de vivienda con el Programa MI CASA YA de acuerdo a la Resolución No.757 del 9/9/2024 y Resolución No.858 del 25/9/2024
Note on T10: AVANCE •⁠ 180 Subsidios distritales de mejoramiento de vivienda en los corregimientos de Santa Ana y Ararca de la Isla de Barú, ubicada en la Zona Insular del Distrito de Cartagena de Indias a partir Res. 649 de 05 de agosto de 2024 - Convenio de asociación No. 002 de 2024 con Fundación Grupo Argos, Fundación Santo Domingo y Hábitat para la Humanidad. • 28 subsidios familiares de mejoramiento de vivienda en el marco del Convenio Interadministrativo De Cooperación N°009 De 2022 Cambia Mi Casa. • 38 subsidios de mejoramiento de vivienda asignados a través del Programa Resiliente e Incluyente (Memorando de Entendimiento No.004-023), por medio de Resolución No. 0583 emitida por FONVIVIENDA el 9 de septiembre de 2024.
Note on T12: AVANCE •⁠ 2 escrituras para el barrio Bicentenario Manzana 72. • 44 títulos por transferencia de dominio en el Proyecto Ciudadela de La Paz. • 94 títulos por cesión gratuita en el barrio El Pozón

## 2. GESTIÓN-MIPG
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [16 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [16 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [16 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página: 2 de 3
DEPENDENCIA :
GESTIÓN ADMINISTRATIVA - MIPG | [17 empty] | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
META DE RESULTADO | DIMENSIÓN (ES) DE MIPG | POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | PROCESO ASOCIADO | SUBPROCESO ASOCIADO | OBJETIVO DEL SUBPROCESO | NOMBRE DEL INDICADOR | PROPÓSITO | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | REPORTE PRODUCTO DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE ABRIL A 31 DE MAYO DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE JUNIO A 31 DE AGOSTO DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE SEPTIEMBRE 31 DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 15 DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE NOVIEMBRE 15 A DICIEMBRE 31 DE 2024 | PROMEDIO | PLANES DECRETO 612 DE 2018 | RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO | CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS RIESGOS
Reducir el déficit cuantitativo de vivienda a 6,45% | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Política de Planeación institucional Política de Compras y Contratación Pública . | Gestión de vivienda | N/A | Cooperar con la disminución del déficit cuantitativo de vivienda a través de la adquisición de una vivienda nueva en el Distrito de Cartagena a través de la asignación de Subsidios. | Disminuir el deficit cuantitativo de vivienda= No de subsidios adjudicados / No total del deficit cuantitativo habitacional de vivienda | Disminuir el deficit cuantitativo de vivienda | SEMESTRAL | Efectividad | 17 | 115 | 149 | 36 | 36 | 6 | 50% | Plan anual de inversión | R1. Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por atrasos en el cronograma y sobrecostos debido a cambios naturales en el entorno global R2. Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de especificaciones de obra debido a inadecuada calidad de los materiales | R1. El Director Técnico identifica las posibles desviaciones que generan afectación a los precios a través de una proyección de los costos de la obra por el tiempo de duración. El Director Técnico establece con claridad las condiciones de uso de los AUI en la obra a través de un documento que contemple dichas condiciones El Director Técnico identifica los posibles eventos relacionados a sobrecostos a través de comités de seguimiento de obra semanal R2. El Director Técnico verifica las especificaciones técnicas de la obra a través de una lista de chequeo que contemple lo requerido en el anexo técnico del contrato El Director Técnico exige a la interventoría la identificación de la adecuada calidad de los materiales a través del cumplimiento de sus obligaciones contractuales Solicitar a la Direccion Administrativa la contratacion de transporte para la visistas de campo de supervisión a traves de Comunicación Oficial y/o proyecccion de Actividades
Reducir el déficit cualitativo de vivienda a 22,66% | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Política de Planeación institucional Política de Compras y Contratación Pública . | Gestión de mejoramiento de vivienda | N/A | Contribuir a la disminución del déficit cualitativo de vivienda a través del mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los hogares del distrito de Cartagena con la prestación de servicios a nuestros grupos de valor en las modalidades de mejoramiento de vivienda que ofrece la entidad. | Disminuir el deficit cuanlitativo de vivienda= No de viviendas mejoradas /No total del deficit cualitativo habitacional de vivienda | Disminuir el deficit cualitativo de vivienda | SEMESTRAL | Efectividad | 102 | 0 | 1913 | 246 | 600 | 20 | 50% | Plan anual de inversión | Posibilidad de pérdida Reputacional por fallas en informes de asignación de subsidios de vivienda de interés social y mejoramiento de vivienda debido a errores en la consolidación de la información | El Director Técnico verifica la información de los informes que detallan la asignación de subsidios a través de la realimentación del informe consolidado a los coordinadores de cada proyecto El Director Técnico asigna un funcionario para la consolidación y generaciión del informe de subsidios a través de cuadros de control con actualización mensual | ENTIDADES
SERVIDORES
CIUDADANÍA
INTERNO
Note on N9: AVANCE • 36 Subsidios complementarios de vivienda con el Programa MI CASA YA de acuerdo a la Resolución No.757 del 9/9/2024 y Resolución No.858 del 25/9/2024
Note on N10: AVANCE •⁠ 180 Subsidios distritales de mejoramiento de vivienda en los corregimientos de Santa Ana y Ararca de la Isla de Barú, ubicada en la Zona Insular del Distrito de Cartagena de Indias a partir Res. 649 de 05 de agosto de 2024 - Convenio de asociación No. 002 de 2024 con Fundación Grupo Argos, Fundación Santo Domingo y Hábitat para la Humanidad. • 28 subsidios familiares de mejoramiento de vivienda en el marco del Convenio Interadministrativo De Cooperación N°009 De 2022 Cambia Mi Casa. • 38 subsidios de mejoramiento de vivienda asignados a través del Programa Resiliente e Incluyente (Memorando de Entendimiento No.004-023), por medio de Resolución No. 0583 emitida por FONVIVIENDA el 9 de septiembre de 2024.

## 3. INVERSIÓN
|  | ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | [54 empty] | Código: PTDGI01-F001
|  | MACROPROCESO: PLANEACIÓN TERRITORIAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [54 empty] | Versión: 1.0
|  | PROCESO / SUBPROCESO: GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA / GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN | [54 empty] | Fecha: 16/07/2024
|  | FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [54 empty] | Página: 3 de 3
DEPENDENCIA : |  | Fondo de Vivienda de interés Social y Reforma Urbana Distrital - CORVIVIENDA
PROYECTOS DE INVERSIÓN | [31 empty] | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | [6 empty] | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
META DE RESULTADO | PROGRAMA | CÓDIGO DE PROGRAMA | META PRODUCTO PDD 2024 | PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO DE PROYECTO BPIN | OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | PRODUCTO DEL PROYECTO | REPORTE PRODUCTO DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE ABRIL A 31 DE MAYO DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE JUNIO A 31 DE AGOSTO DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE SEPTIEMBRE 31 DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 15 DE 2024 | REPORTE PRODUCTO DE NOVIEMBRE 15 A DICIEMBRE 31 DE 2024 | PONDERACIÓN DE PRODUCTO | ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVERSIÓN ( HITOS ) | TRAZADOR PRESUPUESTAL | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN NUMÉRICA DE LA ACTIVIDAD PROYECTO (VIGENCIA) | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO A AGOSTO 31 DE 2024 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO A NOVIEMBRE 15 DE 2024 | REPORTE ACTIVIDAD DE PROYECTO EJECUTADO A DICIEMBRE 31 DE 2024 | AVANCE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DICIEMBRE 30 | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN (número de días) | BENEFICIARIOS PROGRAMADOS | UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO A IMPACTAR | NOMBRE DEL RESPONSABLE | RIESGOS DEL PROYECTO | ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS | ¿REQUIERE CONTRATACIÓN? | DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN ASOCIADA AL PROYECTO | CUANTÍA ASIGNADA A LA CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE SELECCIÓN | FUENTE DE RECURSOS | FECHA DE INICIO DE CONTRATACIÓN | REPORTE (ENLACE DE SECOP) | APROPIACIÓN INICIAL (DEC. 1702 18 DIC 2023) (en pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | INCORPORACIÓN / REDUCCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (en pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | APROPACIÓN DEFINITIVA POR PROYECTO | ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL PREDIS (DEC. 0962 27 JUN 2024) (en pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN REGISTROS PRESUPUESTALES A AGOSTO 31 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN REGISTROS PRESUPUESTALES A SEPTIEMBRE 30 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN REGISTROS PRESUPUESTALES A NOVIEMBRE 15 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN REGISTROS PRESUPUESTALES A DICIEMBRE 31 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS A AGOSTO 31 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS A SEPTIEMBRE 30 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS A NOVIEMBRE 15 DE 2024 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN GIROS A DICIEMBRE 31 DE 2024 | ASIGNACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA SEGÚN PREDIS PLANEACION DIC 31 | EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN PREDIS PLANEACION DIC 31 | AVANCE PROMEDIO EJECUCION PPTA A DIC 31 2024 | RUBRO PRESUPUESTAL
Reducir el déficit cuantitativo de vivienda a 6,45% | UNIDOS POR UNA VIVIENDA PARA TI | 2001-01-02 | Beneficiar a cuatrocientos (400) hogares con subsidios familiares de adquisición de vivienda de interés social | Subsidio familiar de vivienda de interés social del Programa "Unidos Por Una Vivienda Para Ti" del Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010012 | Contribuir con la disminución del déficit cuantitativo de vivienda a través de la asignación de subsidios familiares de Vivienda de Interés Social para la adquisición de una vivienda nueva o usada en el Distrito de Cartagena de Indias. | Asegurar que la oferta satisfaga la demanda de vivienda VIS y VIP de manera adecuada y asequible. | Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda | 17 | 115 | 149 | 36 | 36 | 6 | 100% | Servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Unidos por una Vivienda para Ti | EQUIDAD DE LA MUJER | Subsidios distritales complementarios de vivienda | 15 Servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Unidos por una Vivienda para Ti | 12 Servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Unidos por una Vivienda para Ti | 18 Servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Unidos por una Vivienda para Ti | 18 Servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Unidos por una Vivienda para Ti | 100% | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2024 | 365 | 4500 | UCG Urbanas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 | Verónica Garcia Nieves | Insuficiencia de ingresos esperados durante la vigencia 2024- 2027 | Gestionar recursos distritales, nacionales e internacionales con empresas públicas y privadas para la asignación de subsidios de vivienda nueva. | SI | Contratación de la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la administración del programa Vivienda Nueva | 350000000 | Contratación directa. | Recursos propios | MAYO 2024 | https://corvivienda-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gestion_proyectos_corvivienda_gov_co/ERm10DaVTKVNkY9S7RQdNd0BHqs9mPYGiE9F2n9OZjfiHA?e=8jbY3I | 3000000004 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 1522000000 | 1.3.3.2.00-93-039 RB IPU 15% CORVIVIENDA ACUERDO 119 DE 2023 | 9737000004 | 1500000004 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 299180000 | 347180000 | 347180000 | 347180000 | 3371965000 | 3371965000 | 3522000000 | 3522000000 | 13044000004 | 3522000000 | 27% | 2.3.4001.1400.2024130010012 |  | EQUIDAD DE LA MUJER
[30 empty] | Aumento del precio por metro cuadrado de la vivienda | Promover la colaboración entre el sector público y privado para incrementar la oferta de viviendas asequibles
[16 empty] | Gestión integral de logística para el desarrollo de la oferta institucional del Programa Unidos por una Vivienda para Ti | [13 empty] | Retraso en la asignación de subsidios de vivienda nueva debido a la falta de cooperación de los actores involucrados. | Implementar procedimientos claros y facilitar la coordinación entre todos los actores involucrados para agilizar la asignación de subsidios de vivienda nueva y evitar retrasos.
[19 empty] | 400 subsidios familiares distritales de vivienda asignados | 281 subsidios familiares distritales de vivienda asignados | 351 subsidios familiares distritales de vivienda asignados | 358 subsidios familiares distritales de vivienda asignados | 89.5% | [6 empty] | Cambio en la normatividad nacional para la asignación de subsidios de vivienda | Diversificar fuentes de financiamiento y fortalecer alianzas estratégicas con el sector privado y organizaciones internacionales. | SI | Contratar la administración de recursos de inversión para la Oferta Institucional de Subsidios Distritales Complementarios de Vivienda en el marco del Programa Unidos Por Una Vivienda Para Ti, a través de encargo fiduciario | 3887000004 | Contratación directa. | Recursos propios | AGOSTO 2024 | No se contrató | 500000000 | 1.2.2.0.00-039-ICDE CORVIVIENDA 15% IPU | -785000000 | 1.3.3.2.00-93 -039 R.B.ICDE CORVIVIENDA15% IPU |  | 150035000 | 1.2.2.0.00-039-ICDE CORVIVIENDA 15% IPU
[16 empty] | Desarrollo de ofertas institucionales para la asignación de subsidios familiares distritales de vivienda | [13 empty] | Hogares incapaces de alcanzar el cierre financiero para la adquisición de vivienda. | Ampliar el valor del subsidio de vivienda nueva para la población en pobreza extrema
[41 empty] | 2522000000 | 1.3.3.2.00-94 -039 RB IPU 15% CORVIVIENDA
[41 empty] | -2522000000 | 1.3.3.2.00-94 -039 RB IPU 15% CORVIVIENDA
[41 empty] | -1500000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD
[41 empty] | 7000000000 | 1.3.3.5.04-94-211 - RB APORTES FONVIVIENDA - UNIÓN TEMPORAL CIUDADELA LA PAZ - ETAPA 3 Y 4
|  | AVANCE PROYECTO Subsidio familiar de vivienda de interés social del Programa "Unidos Por Una Vivienda Para Ti" del Distrito de Cartagena de Indias | [20 empty] | 94.75% | [30 empty] | 13044000004 | 3522000000 | 27%
Reducir el déficit cualitativo de vivienda a 22,66% | MI CASA AVANZA | 2002-01-02 | Beneficiar a dos mil setecientos cincuenta mil (2.750) hogares con subsidios familiares para mejoramiento de vivienda urbana | Mejoramiento de viviendas para la población priorizada del Programa “Mi Casa Avanza” del Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010013 | Contribuir a la disminución del déficit cualitativo de vivienda a través de la asignación de subsidios de mejoramiento de vivienda, destinados a superar una o varias de las carencias básicas de la unidad habitacional. Una parte de estos subsidios irá destinada a las comunidades y pueblos étnicos. | Mejorar las condiciones de las viviendas de la población vulnerable del Distrito de Cartagena de Indias. | Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda | 102 | 0 | 1913 | 246 | 600 | 20 | 100% | Servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Mi Casa Avanza | EQUIDAD DE LA MUJER | Subsidios distritales de mejoramiento de vivienda | 30 servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Mi Casa Avanza | 26 servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Mi Casa Avanza | 26 servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Mi Casa Avanza | 27 servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Mi Casa Avanza | 90% | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2024 | 365 | 10500 | UCG Urbanas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 UCG Rurales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 | Julio del Castillo Tapia | Insuficiencia de ingresos esperados durante la vigencia 2024-2027 | Gestionar convenios de asociación con entidades publicas y privadas para la ejecución de proyectos de mejoramiento de vivienda conjuntos. | SI | Contratación de la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la administración del programa Mejoramiento de Vivienda | 350000000 | Contratación directa. | Recursos propios | ABRIL 2024 | https://corvivienda-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gestion_proyectos_corvivienda_gov_co/EX8YQe-z2jNAhpBLc_PPr_YBCwVZXScmAXq6_xoGdb_q6w?e=617fO8 | 3500000000 | 1.2.2.0.00-039-ICDE CORVIVIENDA 15% IPU | 355032942.53 | 1.3.3.2.00-95-039 RB IPU 15% CORVIVIENDA | 32506661460.05 | 1499999999.56 | 1.2.2.0.00-039-ICDE CORVIVIENDA 15% IPU | 24756716800 | 26973811620 | 27148811620 | 29435811620 | 27151562277.5 | 27151562277.5 | 27151562277.5 | 28651562277.06 | 28651562277.06 | 28651562277.06 | 100% | 2.3.4001.1400.2024130010013 |  | PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
[30 empty] | Demoras en la asignación del subsidio de mejoramiento de vivienda debido a que los potenciales beneficiarios no entregan la documentación requerida a tiempo. | Coordinación de las áreas involucradas para recolectar la documentación según los plazos establecidos. | SI | Contratar el mejoramiento de vivienda para familias asentadas en el Distrito de Cartagena de Indias | 26989313335 | Licitación pública (Obra pública) | Recursos propios | MAYO 2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6230071
[32 empty] | SI | Contratar la interventoria para los contratos de obra para mejoramiento de vivievienda a familias asentadas en el Distrito de Cartagena de Indias | 957216000 | Concurso de méritos con precalificación | Recursos propios | MAYO 2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6358623
[16 empty] | Gestión integral de logística y transporte terrestre para el desarrollo de la oferta institucional del Programa Mi Casa Avanza | [13 empty] | Baja participación de empresas calificadas en licitaciones públicas | Seguimiento y verificación a las Actividades desarrolladas en las etapas precontractual y contractual | SI | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución de obras por asignación de subsidios de mejoramiento de vivienda en la modalidad de saneamiento básico a familias asentadas en el perímetro urbano del distrito de Cartagena de indias. | 2000000000 | Contratación régimen especial - Régimen especial | Recursos propios | JUNIO 2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6811301&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
[32 empty] | SI | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización de hasta ciento cincuenta (150) mejoramientos de vivienda en la modalidad de saneamiento básico, en la isla de barú, ubicada en la zona insular del distrito de Cartagena de indias en el marco del programa hogares saludables | 1800000000 | Contratación régimen especial - Régimen especial | Recursos propios | JUNIO 2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6629259 |  |  | 24796529334.53 | 1.3.3.2.00-93-039 RB IPU 15% CORVIVIENDA ACUERDO 119 DE 2023
[30 empty] | Deficiencias en la calidad de los mejoramientos realizados. | Ejercer supervisión, interventoría y exigir garantías de desempeño y calidad por parte de los contratistas. | SI | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la realización de mejoramientos de vivienda en modalidad de vivienda prefabricada | 2000000000 | Contratación régimen especial - Régimen especial | Recursos propios | JUNIO 2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6438123 | [20 empty] | GRUPOS ÉTNICOS
[16 empty] | Diagnóstico, ejecución e interventoría de las obras de mejoramiento de vivienda por asignación de subsidios familiares |  |  | Diagnóstico, ejecución e interventoría de las obras de mejoramiento de vivienda por asignación de 2.750 subsidios familiares | Diagnóstico, ejecución e interventoría de las obras de mejoramiento de vivienda por asignación de 2.015 subsidios familiares | Diagnóstico, ejecución e interventoría de las obras de mejoramiento de vivienda por asignación de 2.861 subsidios familiares | Diagnóstico, ejecución e interventoría de las obras de mejoramiento de vivienda por asignación de 2.863 subsidios familiares | 100% | [8 empty] | SI | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución de obras por asignación de subsidios de mejoramiento de vivienda en la modalidad de saneamiento básico a familias asentadas en el perímetro urbano del distrito de cartagena de indias. | 2000000000 | Contratación régimen especial - Régimen especial | Recursos propios | AGOSTO 2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6958296&isFromPublicArea=True&isModal=False | [20 empty] | CAMBIO CLIMÁTICO
[30 empty] | Incumplimiento de los tiempos estipulados para la ejecución de obras de mejoramiento | Establecer un cronograma detallado con hitos específicos y realizar un seguimiento continuo del progreso del proyecto. | SI | Contratar las obras de mantenimiento y/o adecuación y/o mejoramiento del parque San Felipe Neri, bien inmueble que se encuentra bajo el cuidado del Fondo de Vivienda de Interes Social y Reforma Urbana Distrital | 730000000 | Licitación pública (Obra pública) | Recursos propios | AGOSTO 2024 | No se contrató |  |  | 785000000 | 1.3.3.2.00-93 -039 R.B.ICDE CORVIVIENDA15% IPU | [16 empty] | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
[41 empty] | 3855099182.99 | 1.3.3.2.00-94-039 R.B.ICDE CORVIVIENDA15% IPU
|  | AVANCE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA LA POBLACION PRIORIZADA DEL PROGRAMA ?MI CASA AVANZA? DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [20 empty] | 95% | [30 empty] | 28651562277.06 | 28651562277.06 | 100%
ND | MI CASA CON PROPIEDAD | 2003-01-02 | Titular o legalizar mil seiscientos cincuenta (1.650) predios | Titulación de Predios para la población priorizada del Programa “Mi Casa con Propiedad” del Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010014 | Disminuir el déficit de legalización y/o titulación de predios, mediante la obtención de títulos de propiedad en el Distrito de Cartagena de Indias. | Reducir el déficit de legalización y/o titulación de predios en el Distrito de Cartagena de Indias. | Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios | 4 | 3 | 510 | 144 | 1 | 317 | 100% | Servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la asistencia técnica y jurídica del Programa Mi Casa con Propiedad | EQUIDAD DE LA MUJER | Predios titulados | 100 servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la asistencia técnica y jurídica del Programa Mi Casa con Propiedad | 95 servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la asistencia técnica y jurídica del Programa Mi Casa con Propiedad | 109 servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la asistencia técnica y jurídica del Programa Mi Casa con Propiedad | 160 servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la asistencia técnica y jurídica del Programa Mi Casa con Propiedad | 100% | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2024 | 365 | 4950 | UCG Urbanas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 | Jairo Beleño Bellio | Insuficiencia de ingresos esperados durante la vigencia 2024-2027 | Gestionar recursos distritales, nacionales e internacionales con empresas públicas y privadas para la asignación de subsidios de vivienda nueva. | SI | Contratación de la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la asistencia técnica y jurídica en el marco del proyecto de titulación y/o legalización de predios | 2223072000 | Contratación directa. | Recursos propios | JUNIO 2024 | https://corvivienda-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gestion_proyectos_corvivienda_gov_co/EfjN-rJMuVBEt2a3MF28Gw4BxonVeVOF2OkxEalRUfDQXg?e=yQrkgg | 223113313 | 1.2.2.0.00-039-ICDE CORVIVIENDA 15% IPU | 2000000000 | 1.3.3.2.00-93-039 RB IPU 15% CORVIVIENDA ACUERDO 119 DE 2023 | 2223113313 | 0 | ND | 1999282068 | 2027701502 | 2115701502 | 2219044288 | 2223113313 | 2223113313 | 2223113313 | 2223113313 | 3000000000 | 2223113313 | 74.1% | 2.3.4001.1400.2024130010014 |  | CONSTRUCCIÓN DE PAZ
[16 empty] | Gestión integral de logística y transporte terrestre para el desarrollo de la oferta institucional del Programa Mi Casa con Propiedad | [13 empty] | Retraso en el registro y entrega de títulos de propiedad radicados en la ORIP | Surtir el convenio establecido entre Corvivienda y la ORIP para la agilización de trámites. | [27 empty] | DESPLAZADOS
[19 empty] | 1 contrato de Gestión integral de logística y transporte terrestre para el desarrollo de la oferta institucional del Programa Mi Casa con Propiedad | 1 contrato de Gestión integral de logística y transporte terrestre para el desarrollo de la oferta institucional del Programa Mi Casa con Propiedad | 1 contrato de Gestión integral de logística y transporte terrestre para el desarrollo de la oferta institucional del Programa Mi Casa con Propiedad | 1 contrato de Gestión integral de logística y transporte terrestre para el desarrollo de la oferta institucional del Programa Mi Casa con Propiedad | 100% | [6 empty] | Modificación de la información verídica de los terrenos y perjuicio para las personas que poseen la propiedad de estos. | Verificación y actualización de la información catastral, con la participación activa de los poseedores y una supervisión directa del trabajo en campo. | SI | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el acompañamiento, sensibilizacion y entrega de titulos de propiedad en el marco del proyecto "titulacion y/o legalizacion de predios para la poblacion beneficiada del programa "mi casa a lo legal" del fondo de vivienda de interes social y reforma urbana del distrito de cartagena". | 306000000 | Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial | Recursos propios | AGOSTO 2024 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6528908&isFromPublicArea=True&isModal=False
[41 empty] | 776886687 | 1.3.3.2.00-94 -039 RB IPU 15% CORVIVIENDA
[16 empty] | Cancelación de pagos de facturas por gastos notariales, oficina de registro de instrumentos públicos, gobernación, valorización e impuesto predial |  |  | Cancelación de pagos de facturas por gastos notariales, oficina de registro de instrumentos públicos, gobernación, valorización e impuesto predial a través de la elaboración de 3 actos administrativos | Cancelación de pagos de facturas por gastos notariales, oficina de registro de instrumentos públicos, gobernación, valorización e impuesto predial a través de la elaboración de 3 actos administrativos | Cancelación de pagos de facturas por gastos notariales, oficina de registro de instrumentos públicos, gobernación, valorización e impuesto predial a través de la elaboración de 3 actos administrativos | Cancelación de pagos de facturas por gastos notariales, oficina de registro de instrumentos públicos, gobernación, valorización e impuesto predial a través de la elaboración de 7 actos administrativos | 100% | [6 empty] | Errores en los trámites de titulación de predios | Contratación de personal idóneo para los procedimientos. | [9 empty] | -776886687 | 1.3.3.2.00-94 -039 RB IPU 15% CORVIVIENDA | [16 empty] | VÍCTIMAS
|  | AVANCE DEL PROYECTO TITULACION DE PREDIOS PARA LA POBLACION PRIORIZADA DEL PROGRAMA MI CASA CON PROPIEDAD DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [20 empty] | 100% | [30 empty] | 3000000000 | 2223113313 | 74.1%
ND | MI TERRITORIO EN ORDEN | 2004-01-02 | Elaborar un (1) Documento Técnico de Soporte para la solicitud de legalización de hectáreas en el asentamiento humano priorizado del Distrito | Desarrollo del Programa "Mi Territorio en Orden" para el mejoramiento del hábitat en el Distrito de Cartagena de Indias | 2024130010017 | Elaborar estudios y documentos técnicos del sector vivienda que servirán como insumos fundamentales para la estructuración de planes y proyectos destinados al mejoramiento del hábitat y el ordenamiento del territorio en el Distrito de Cartagena. | Realizar solicitud de legalización urbanística de barrios informales. | Documentos de planeación | 0 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.064 | 0.166 | 50% | Servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Mi Territorio en Orden - Legalización Urbanística de Barrios |  | Documento Técnico de Soporte elaborado | 11 Servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Mi Territorio en Orden - Legalización Urbanística de Barrios | 11 Servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Mi Territorio en Orden - Legalización Urbanística de Barrios | 27 Servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Mi Territorio en Orden - Legalización Urbanística de Barrios | 28 Servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Mi Territorio en Orden - Legalización Urbanística de Barrios | 100% | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2024 | 365 | 1059626 | UCG Urbano 11 | Verónica Garcia Nieves | Cambios en la normatividad nacional y local en lo referente a estudios técnicos para el ordenamiento territorial | Subsanación y aplicación de nueva normatividad. | SI | Contratación de la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la administración del programa Reforma Urbana para legalización urbanistica de barrios | 500000000 | Contratación directa. | Recursos propios | ABRIL 2024 | https://corvivienda-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gestion_proyectos_corvivienda_gov_co/EegOSOGmjbJHqyqtzb1mS3IBdqdtYNTisQKOP6NqUmYFCQ?e=FFxrmY | 1000000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 300000000 | 1.3.3.2.00-93-039 RB IPU 15% CORVIVIENDA ACUERDO 119 DE 2023 | 1300000000 | 500000000 | 1.2.1.0.00-001-ICLD | 530200000 | 610200000 | 700400000 | 705333000 | 800000000 | 800000000 | 1300000000 | 1300000000 | 1856212495.99 | 1300000000 | 70.04% | 2.3.4001.1400.2024130010017
[16 empty] | Gestión integral de logística y transporte terrestre para el desarrollo de la oferta institucional del Programa Mi Territorio en Orden | [13 empty] | Demoras de la Secretaría de Planeación Distrital en la priorización de barrios que han solicitado iniciación de proceso de Legalización Urbanística. | Coordinación de las áreas involucradas para priorizar los barrios no regularizados los plazos establecidos. | SI | Contratación de la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la administración del programa de Reforma Urbana - Observatorio de Vivienda | 215100000 | Contratación directa. | Recursos propios | MAYO 2024 | https://corvivienda-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gestion_proyectos_corvivienda_gov_co/EegOSOGmjbJHqyqtzb1mS3IBdqdtYNTisQKOP6NqUmYFCQ?e=FFxrmY | [19 empty] | 0.064
[41 empty] | 556212495.99 | 1.3.3.2.00-94 -039 RB IPU 15% CORVIVIENDA
|  | 2004-01-02 | Actualizar un (1) sistema de información de vivienda |  |  |  | Actualizar sistemas de información con avance en tiempo real del sector vivienda. | Servicios de información actualizados | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 50% | Servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Mi Territorio en Orden - Observatorio de Vivienda |  | Sistema de información del sector vivienda atualizado | 11 servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Mi Territorio en Orden - Observatorio de Vivienda | 11 servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Mi Territorio en Orden - Observatorio de Vivienda | 12 servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Mi Territorio en Orden - Observatorio de Vivienda | 13 servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la ejecución del Programa Mi Territorio en Orden - Observatorio de Vivienda | 100% | ENERO 2024 | DICIEMBRE 2024 | 365 | 1059626 | UCG Urbanas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 |  | NO logro de la firma del acta de conocimiento y aceptación del plano de loteo y del proceso de legalización al menos por el cincuenta y uno por ciento (51%) de los propietarios, poseedores u ocupantes de los predios o inmuebles incluidos en la legalización. | Cumplir a cabalidad la metodología diseñada para cada uno de los despliegues territoriales programados, hacer las subsanaciones que haya lugar, e informar a la comunidad de los beneficios que trae la adopción de la legalización urbanística. | SI | Contratar la realización de labores topograficas como insumo previo para el procedimiento de legalización urbanística de los sectores priorizados de la ciudad de Cartagena en el marco del programa "Mi territorio en orden" | 155000000 | Concurso de méritos abierto | Recursos propios | AGOSTO 2024 | No se contrató |  |  | -556212495.99 | 1.3.3.2.00-94 -039 RB IPU 15% CORVIVIENDA
[16 empty] | Software de información a la medida de las necesidades de la entidad | [13 empty] | Información primaria y secundaria suministrada y capturada deficientemente. | Seguimiento y verificación de la correcta recolección de los datos con las áreas encargadas. | SI | Contratación de la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la administración del programa "Mi territorio en orden" | 300000000 | Contratación directa. | Recursos propios | AGOSTO 2024 | No se contrató
[30 empty] | Contratación de equipo técnico y jurídico no especializado. | Ejercer supervisión y verificación permanente de calidad del trabajo realizado por el personal a cargo de los DTS.
[30 empty] | Dependencia del personal especializado | Documentar exhaustivamente el sistema y capacitar a múltiples funcionarios.
|  | AVANCE DEL PROYECTO DESARROLLO DEL PROGRAMA "MI TERRITORIO EN ORDEN" PARA EL MEJORAMIENTO DEL HABITAT EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | [20 empty] | 100% | [30 empty] | 1856212495.99 | 1300000000 | 70.04%
|  | AVANCE PROMEDIO DE LOS PROYECTOS CORVIVIENDA DIC 31 2024 | [20 empty] | 97.44% | [27 empty] | AVANCE PROMEDIO PPTAL CORVIVIENDA DIC 2024 |  |  | 46551774777.05 | 35696675590.06 | 76.68%
Note on M9: AVANCE • 36 Subsidios complementarios de vivienda con el Programa MI CASA YA de acuerdo a la Resolución No.757 del 9/9/2024 y Resolución No.858 del 25/9/2024
Note on M19: AVANCE •⁠ 180 Subsidios distritales de mejoramiento de vivienda en los corregimientos de Santa Ana y Ararca de la Isla de Barú, ubicada en la Zona Insular del Distrito de Cartagena de Indias a partir Res. 649 de 05 de agosto de 2024 - Convenio de asociación No. 002 de 2024 con Fundación Grupo Argos, Fundación Santo Domingo y Hábitat para la Humanidad. • 28 subsidios familiares de mejoramiento de vivienda en el marco del Convenio Interadministrativo De Cooperación N°009 De 2022 Cambia Mi Casa. • 38 subsidios de mejoramiento de vivienda asignados a través del Programa Resiliente e Incluyente (Memorando de Entendimiento No.004-023), por medio de Resolución No. 0583 emitida por FONVIVIENDA el 9 de septiembre de 2024.
Note on M29: AVANCE •⁠ 2 escrituras para el barrio Bicentenario Manzana 72. • 48 títulos por transferencia de dominio en el Proyecto Ciudadela de La Paz. • 94 títulos por cesión gratuita en el barrio El Pozón
Note on S8: USUARIO: Hitos intermedios que evidencian el avance en la generacion de un producto en el tiempo PRODUCTO TANGIBLE DE LA ACTIVIDAD
Note on AJ8: VER ANEXO 1
Note on AK8: VER ANEXO 1

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |  |  | VERSIÓN
2024-07-16 | Elaboración del documento |  |  | 1.0
VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO
| CARGO | NOMBRE | FECHA | FIRMA
ELABORÓ | Profesional Especializado codigo 222 grado 41 | María Bernarda Pérez Carmona | Julio 16-2024
REVISÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024
APROBÓ | Secretario de Planeación Distrital | Camilo Rey Sabogal | Julio 16-2024

## ANEXO1
Modalidad de selección | Código | Fuente de los recursos
Solicitud de información a los Proveedores | 0 | Recursos propios
Licitación pública | 1 | Presupuesto de entidad nacional
Licitación pública (Obra pública) | 2 | Regalías
Concurso de méritos con precalificación | 3 | Recursos de crédito
Concurso de méritos abierto | 4 | SGP
Contratación directa (con ofertas) | 5 | No Aplica
Selección abreviada menor cuantía
Selección Abreviada de Menor Cuantia sin Manifestacion de Interés
Selección abreviada subasta inversa
Mínima cuantía
Contratación régimen especial - Selección de comisionista
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial - Régimen especial
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para intermediarios idóneos
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos multilaterales
Contratación directa.
Seléccion abreviada - acuerdo marco