## Hoja1
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018 CORVIVIENDA
(1) OBJETIVO ESTRATÉGICO | (2)EJE ESTRATÉGICO | (3) PROGRAMA | (4) META RESULTADO PLAN DE DESARROLLO | (5) SUBPROGRAMA | META PRODUCTO EN EL PLAN DE DESARROLLO | (6) PROYECTO | (7) META PROYECTO 2018 | (8) INDICADOR |  | META PROYECTO EJECUTADA 2018 | [5 empty] | (9) RESPONSABLE | ( 10) CRONOGRAMA PROGRAMADO | (11) RECURSOS | RECURSOS |  |  |  | OBSERVACIONES 2018
[8 empty] | (A) NOMBRE | ( B )VALOR A DICIEMBRE 31 DE 2018 | ENERO- MARZO 2018 | ABRIL- JUNIO 2018 | JULIO-SEPT 2018 | OCTUBRE - DIC 2018 | TOTAL META EJECUTADA AÑO 2018 | % AVANCE SEGÚN PLANEACIÓN |  |  | ( A ) RUBRO PRESUPUESTAL | ( B) FUENTE | ( C ) MONTO INICIAL APROBADO 2018 | APROPIACIÓN DEFINITIVA | MONTO EJECUTADO | OBSERVACIONES GENERALES | OBSERVACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2018
ADAPTAR EL TERRITORIO PARA LA GENTE | TERRITORRIO SOSTENIBLE | VIVIENDA | DISMINUIR EN UN 22,1% EL DÉFICIT HABITACIONAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA | CONSTRUIR 9000 VIVIENDAS VIP Y/ O VIS 4000 VIVIENDAS CORVIVIENDA 5000 VIVIENDAS SECTOR PRIVADO | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA APTOS FLOR DEL CAMPO | 224 VIVIENDAS NUEVAS ENTREGADAS | NÚMERO DE VIVIENDAS NUEVAS ENTREGADAS EN FLOR DE LA ESPERANZA ( FLOR DEL CAMPO ) | 224 | 224 VIVIENDAS NUEVAS ENTREGADAS |  |  |  | 224 VIVIENDAS NUEVAS ENTREGADAS |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - JUNIO 2018 | VIGENCIA ANTERIOR | IPU | VIGENCIA ANTERIOR |  |  | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2015 ESTE PROYECTO SE ENTREGARÁ EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 LOS 224 APARTAMENTOS VIP SE DISTRIBUIRÁN ASÍ: 72 PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y 152 PARA LOS OTROS GRUPOS POBLACIONALES. | ESTE PROYECTO LLEVA POR NOMBRE TORRES FLOR DE LA ESPERANZA . SE CONSTRUYERON 224 APARTAMENTOS TIPO VIP Y CUENTA CON 14 TORRES DE 4 PISOS . LOS APARTAMENTOS FUERON ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS EL 14 DE MARZO DE 2018 Y ESTÁN UBICADOS EN INMEDIACIONES DE LA URBANIZACIÓN FLOR DEL CAMPO
[6 empty] | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA CASA PA´ MI GENTE | 218SUBSIDIOS ADJUDICADOS / VIIVENDAS ENTREGADAS | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA ADJUDICADOS VIS EN LA MANZANA 72 DEL MACROPROYECTO BICENTENARIO | 218 |  | 218 SUBSIDIOS ADJUDICADOS |  |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | VIGENCIA ANTERIOR | IPU | VIGENCIA ANTERIOR |  |  | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS: 258 EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS CONTRATADAS UBICADAS EN BICENTENARIO MANZANA 72 SUBSIDIO COMPLEMENTARIO: 28,000.000 POR PARTE DE CORVIVIENDA | SE EJECUTÓ LA CONSTRUCCIÓN DE 258 VIVIENDAS VIS . EL PROYECTO PRESENTA A JUNIO A UN AVANCE DE OBRA DEL 100% Y UN AVANCE DEL 65.5% DE ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS
[7 empty] | 432 SUBSIDIOS ADJUDICADOS / VIVIENDAS ENTREGADAS | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA ADJUDICADOS DE VIVIENDAS VIS EN PASACABALLOS (CAMINOS DEL CERRO) | 432 |  |  | 105 SUBSIDIOS ADJUDICADOS |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | VIGENCIA ANTERIOR | IPU | VIGENCIA ANTERIOR |  |  | PROYECTO DE LA VIGENCIA DEL 2016 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS: 432 EN PROCESO DE REASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS CONTRATADAS UBICADAS EN CAMINOS DEL CERRO PASACABALLO. SUBSIDIO COMPLEMENTARIO 10.000.000 POR PARTE DE CORVIVIENDA | ACTUALMENTE SE HAN CONSTRUIDO Y TERMINADO 9 TORRES EN 1RA ETAPA O SEA 144 APTOS. SE HAN ADJUDICADO 105 SUBSIDIOS PARA UN PORCENTAJE DE 24% EN LO REFERENTE A ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS Y 33% EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA.
[6 empty] | CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA -CIUDADELA PRIMERO LA GENTE -CIUDADELA LA PAZ - VIGENCIA FUTURA | 1000 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ADJUDICADOS/VIVENDA NUEVA ENTREGADA | NÚMERO DE SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS PARA VIVIENDAS NUEVAS VIP EN CIUDADELA DE LA PAZ |  |  | 185 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ADJUDICADOS | 505 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ADJUDICADOS |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | 02-039-06-10-02-10-01-01 | IPU | 12750000000 | 12750000000 | 12715523332 | ESTE PROYECTO HACE PARTE DEL MACROPROYECTO CIUDADELA LA PAZ UBICADO EN EL BARRIO EL POZÓN. PARA ESTE AÑO EL PROYECTO QUEDARÁ URBANIZADO Y SERÁ INTERVENIDO POR ETAPAS . | PROYECTO QUE BENEFICIA A 2512 FAMILIAS DISTRIBUIDAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS POBLACIONALES : Víctimas del Conflicto Armado: 265 familias Compromisos por Reubicaciones 305 Damnificados Ola Invernal 1492 Pobreza Extrema 450 Total 2512 SUBSIDIOS ADJUDICADOS: 688 PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, CORVIVIENDA ADQUIRIÓ UN LOTE DE 10 HECTÁREAS, LLAMADO LA DESPENSA, UBICADO EN EL BARRIO EL POZÓN SECTOR LOS POZONES. ESTE LOTE, CUENTA CON UN ÁREA TOTAL DE 100.000 M2, Y EN ÉL, SE DESARROLLA EL PROYECTO PROPUESTO CON LA PRESENTACIÓN DE UNAS CONDICIONES URBANÍSTICAS EN LAS QUE SE CONSTRUYEN UN CONJUNTO DE VIVIENDAS MULTIFAMILIAR TIPO VIP, CONFORMADO POR 6 MACRO MANZANAS, ARTICULADAS ALREDEDOR DE DOS ZONAS VERDES CONCEBIDAS PARA EL DISFRUTE Y GOCE COLECTIVO DE GRUPOS POBLACIONALES DE ALTA VULNERABILIDAD. SE ESTIMA CONSTRUIR 53 BLOQUES CONFORMADAS POR TORRES DE 4 PISOS CON CAPACIDAD DE 48 APARTAMENTOS, PARA UN TOTAL DE DOS MIL QUINIENTAS DOCE (2.512) SOLUCIONES DE VIVIENDAS VIP. A SEPTIEMBRE DE 2018 SE HAN ADJUDICADO 690 SUBSIDIOS
[6 empty] | CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | 90 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ADJUDICADOS /72 VIVIENDAS ENTREGADAS | NÚMERO DE SUBSIDIOS OFERTADOS ADJUDICADOS PARA VIVIENDAS NUEVAS VIS O VIP PARA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | 90 |  | 89 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ADJUDICADOS 78 VIVIENDAS ENTREGADAS | 27 VIVIENDAS ENTREGADAS |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | 02-039-06-10-02-10-01-02 | IPU | 1442741457 | 219531050 | 23200000 | SE ASIGNARÁN 90 SUBSIDIOS DE VIVIENDA DEL MACROPROYECTO CIUDADELA PRIMERO LA GENTE CIUDALDELA DE LA PAZ PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | PROYECTO DIRECCIONADO PARA BENEFICIAR A 280 FAMILIAS POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN LOS AÑOS 2016 - 2017 Y 2018 Y 2019 SEGÚN PAT(PLAN DE ATENCIÓN A VÍCTIMA). A SEPT/ SE HAN ENTREGADO 169 VIVIENDAS NUEVAS, 89 VIVIENDAS POR OFERTAR Y ADJUDICAR PARA UN TOTAL A SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DE 258 VIVIENDAS
[6 empty] | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE REUBICACIÓN SAN FRANCISCO FALLA GEOLÓGICA Y AFECTADOS OLA INVERNALCIUDADELA LA PAZ | 15 VIVIENDAS USADAS COMPRADAS | NÚMERO DE VIVIENDAS COMPRADAS USADAS PARA ATENDER LA NECESIDAD HABITACIONAL A LOS DAMNIFICADOS DE SAN FRANCISCO | 15 | [6 empty] | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 |  | CONVENIO SECRETARIA DEL INTERIOR |  |  |  | SE COMPRARÁN 15 VIVIENDAS USADAS A POBLACIÒN DAMNIFICADA DE SAN FRANCISCO FALLA GEOLÓGICA | SE ESTÁN HACIENDO LOS TRÁMITES LEGALES PARA COMPRAR 11 VIVIENDAS USADAS
[7 empty] | 40 VIVIENDAS DUPLEX ENTREGADAS | ENTREGAR 40 VIVIENDAS DUPLEX PARA POBLACIÓN DAMNIFICADA DE SAN FRANCISCO EN BICENTENARIO MZ 72 | 40 |  |  | 40 VIVIENDAS DUPLEX ENTREGADAS |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 |  | IPU |  |  |  | 40 VIVIIENDAS DUPLEX EN BICENTENARIO SE ENTREGARÁN A 40 FAMILIAS DAMNIFICADAS DE SANFRANCISCO | EN AGOSTO 2018 SE ENTREGARON LAS 40 VIVIENDAS DUPLEX CONSTRUIDAS EN BICENTENARIO PARA DAMNIFICADOS DE SAN FRANCISCO
[6 empty] | CONSTRUCCIÓN VIIVENDA NUEVA BAHÍA SAN CARLOS | 714 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS / VIVIENDAS ENTREGADAS | NÚMERO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA OFERTADOS Y ADJUDICADOS VIS PARA POBLACIÓN BENEFICIARIA EN BAHÍA SAN CARLOS | 714 |  | 714 SUBSIDIOS OFERTADOS Y ASIGNADOS |  |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | 02-039-06-10-02-10-01-04 | IPU | 346257950 |  |  | BAHÍA SAN CARLOS SE ENCUENTRA PROYECTADO REALIZARLO EN EL BARRIO EL CAMPESTRE EN UN LOTE DE PROPIEDAD DE CORVIVIENDA. EL CUAL CONTARÁ CON 714 APARTAMENTOS DE 60 MT2, 5 TORRES DE 21 PISOS. EN EL AÑO 2018 SE ADJUDICARÁ UNA PARTE DE LOS SUBSIDIOS DE ACUERDO CON LOS CIERRES FINANCIEROS. EL COSTO DE LA VIVIENDA AL 2018 ES DE $108.000.000 PARA | EN EL MES DE ABRIL DE 2018 SE REALIZÓ EL SORTEO DE VIVIENDAS PARA ASIGNAR LOS SUBSIDIOS A LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS . SE OFERTARON 714 SUBSIDIOS PARA 714 FAMILIAS. ACTUALMENTE SE ESTÁN ACTUALIZANDO LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PRESENTADOS A CURADURÍA PARA SOLICITUD DE PERMISOS DE LICENCIA URBANISTICA Y CONSTRUCCIÓN
[6 empty] | CONSTRUCIÒN VIVIENDA NUEVA SECTOR PRIVADO | 1500 | NÚMERO DE VIVIENDA NUEVA SECTOR PRIVADO | 1500 |  |  | 2191 |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | [5 empty] | SE PROYECTAN EXPEDIR CERTIVIS PARA 1500 APTOS EN EL AÑO 2018 | A SEPTIEMBRE 2018 SE HAN EXPEDIDO CERTIVIS PARA 2191 APTOS
[5 empty] | ADQUIRIR 40 HECTAREAS DE TIERRA APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE ADQUISICIÓN BANCO DE TIERRA | 0 | NÚMERO DE HECTAREAS APTAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA | 0 | [6 empty] | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | 02-039-06-10-02-10-01-03 | IPU | 577096583 |  |  | SE ADQUIRIÓ UN LOTE DE 10 HECTÁREAS EN EL BARRIO EL POZÓN EN EL PREDIO " LA DESPENSA" PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MACROPROYECTO PRIMERO LA GENTE CIUDADELA DE LA PAZ. ACTUALMENTE EL TERRENO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADECUACIÓN | SE ADQUIRIÓ UN LOTE DE 10 HECTÁREAS EN EL BARRIO EL POZÓN EN EL PREDIO " LA DESPENSA" PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MACROPROYECTO PRIMERO LA GENTE CIUDADELA DE LA PAZ. ACTUALMENTE EL TERRENO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADECUACIÓN
[5 empty] | MEJORAR 4000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA ASI: 3000 SECTOR URBANO 1000 SECTOR RURAL | MI CASA MEJORADA - SECTOR URBANO | 300 | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR URBANO | 300 |  | 160 |  |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | 02-039-06-10-02-10-01-06 | IPU | 3462579497 | 8069765489 | 7883373967 | SE MEJORARÁN 300 VIVIENDAS EN EL SECTOR URBANO | REALIZARON 641 MEJORAMIENTOS URBANOS EN LOS AÑOS 2016 Y 2017 . SE ESTAN ELABORANDO LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MEJORAMIENTOS EN EL SECTOR URBANO PARA EL AÑO 2018
[6 empty] | MI CASA MEJORADA - SECTOR URBANO MEJORAMIENTO DE BARRIO - VIVIENDA DIGNA - SOSTENIBLE | 1500 | NUMERO DE FAMILAS BENEFICIADAS CON MEJORAMIENTO DE BARRIOS - VIVIENDA DIGNA - VIVIENDA SOSTENIBLE | 1500 | [6 empty] | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | 02-039-06-10-02-10-01-06 | IPU |  |  |  |  | EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO, ES UNA ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO O HÁBITAT Y DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES EN LOS ESTRATOS 1, 2, Y 3 DEL DISTRITO DE CARTAGENA. ACTUALMENTE SE ESTÁN SELECCIONANDO LOS BARRIOS PARA MEJORAR SUS VÍAS DE ACCESO . A LA FECHA SE HAN BENEFICIADO 4771 FAMILIAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA
[6 empty] | MI CASA MEJORADA - SECTOR RURAL | 100 | NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS SECTOR RURAL | 100 |  | 160 |  |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | 02-039-06-10-02-10-01-07 | IPU | 1154193165 | 1154193165 | 1154193165 | SE MEJORARÁN 100 VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL | SE REALIZARON 268 MEJORAMIENTOS RURALES S EN LOS AÑOS 2016 Y 2017 .SE ESTAN ELABORANDO LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MEJORAMIENTOS EN EL SECTOR RURAL PARA EL AÑO 2018
[6 empty] | MI CASA MEJORADA - MEJORAMIENTO BARRIO PA' MI GENTEADECUACIÓN DE PARQUES | 0 | NUMERO DE PARQUES ADECUADOS | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | 02-039-06-10-02-10-01-08 | IPU | 721370728 | 887343922 | 174600000 | SE TERMINARÁN DE ADECUAR LOS PARQUES DE LOS BARRIOS ESCOGIDOS EN EL AÑO 2017 | LOS PARQUES A INTERVENIR SON LOS SIGUIENTES: PARQUE LA CRUZ BAYUNCA, PARQUE LA ZUÑOGA, PARQUE NAVIDAD Y PUERTO PESCADORES, PARQUE JOSÉ ANTONIO GALÁN, PARQUE ALTOS DE SAN ISIDRO, PARQUE URB. ALMIRANTE COLÓN, PARQUE LOS CALAMARES, PARQUE DE LOS NIÑOS ( BLAS DE LEZO), PARQUE ALTOS DE SAN PEDRO MARTIR, PARQUE VILLA ROSITA, PARQUE LAS AMÉRICAS, PARQUE URB. VILLA ZULDANIS, PARQUE URBA. INDIA CATALINA, PARQUE LA VFIRGEN DEL CARMEN (PASACABALLOS)
|  |  |  | MI CASA , MI TÍTULO (DÉFICIT DE LEGALIZACION 18.000 PREDIOS) | LEGALIZAR 4000 PREDIOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS | MI CASA MI TITULO - LEGALIZACIÓN TITULACIÓN DE PREDIOS | 1000 | NÚMERO DE PREDIOS TITULADOS | 1000 |  | 454 |  |  |  |  | DIRECCIÓN TÉCNICA | ENERO - DICIEMBRE 2018 | 02-039-06-10-02-10-01-09 | IPU | 577096583 | 1482471150 | 1293927428 | SE PROYECTA PARA EL AÑO 2018 LA LEGALIZACIÓN DE 1000 PREDIOS | A SEPTIEMBRE 2018 SE HAN LEGALIZADO 454 PREDIOS

## Hoja2
(6) PROYECTO | VALOR EJECUTADO A SEPT 30 2016 | EJECUCION SEGÚN PLANEACION | OBSERVACIONES | META EJECUTADA ENERO - SEPTIEMBRE 2016
OBSERVACIONES INFORME DE GESTIÓN
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA APTOS FLOR DEL CAMPO | 224 | 100% | De las 224 viviendas, 70 son para población víctima del conflicto armado Se avanza en la construcción de 4 torres en su etapa de obra gris e iniciando la obra de acabados. Con un porcentaje de 60% | 224 VIVIENDAS CONTRATADAS Y ADJUDICADAS EN FLOR DEL CAMPO. DISTRIBUIDAS ASÍ: 120 POBREZA EXTREMA, 70 VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, 20 POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, 14 DAMNIFICADOS DE SAN FRANCISCO
CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE | 231 | 55% | En proceso de construcción 231 viviedas | 231 VIVIENDAS VIP CONTRATADAS Y ADJUDICADAS SUBSIDIADAS POR CORVIVIENDA CON UN VALOR DE $28.000.000 Y POR PARTE DEL BENEFICIARIO $20.000.000 .ESTAS VIVIENDAS ESTARÁN UBICADAS EN BICENTENARIO MANZANA 37
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE POBREZA EXTREMA | 0 | 0 |  | 120 EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ADJUDICADAS EN FLOR DEL CAMPO
CONSTRUCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | 49 | 82% |  | 49 VIVIENDAS ENTREGADAS, 18 CON CARTA CHEQUE, 25 RECURSOS PROPIOS CORVIVIENDA 100%, POR PARTE DE UNA TUTELA QUE INTERPUSO EL SR GENARO SE ENTREGARON 5 Y UNA A LA SEÑORA ROSALBA RAMOS. Y 70 QUE FUERON ADJUDICADAS EN FLOR DEL CAMPO
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE ADECUACIÓN Y URBANIZACIÓN REDES, SERVICIOS PUBLICOS & DEMAS PARA BANCO DE TIERRAS. | 432 | 86% | En trámite convenio con la constructora El Cerro para construcción de edificio en pasacaballos | 432 VIVIENDAS VIS SUBSIDIADAS ASI: 10 MILLONES POR PARTE DE CORVIVIENDA, 7 MILLONES POR EL CONSTRUCTOR Y EL SALDO POR EL BENEFICIARIO. ESTARÁN UBICADAS EN CAMINOS DEL CERRO PASACABALLOS
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE REUBICACIÓN SAN FRANCISCO | 51 | 25% | RECURSOS DE VIGENCIA ANTERIOR | 11 VIVIENDAS COMPRADAS Y ENTREGADAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE VIIVENDA USADA . SE ADELANTA LA CONSTRUCCIÓN DE 40 VIIVENDAS VIS DUPLEX EN BICENTENARIO PARA DAMNIFICADOS DE SANFRANCISCO POSEEDORES DE VIVIENDAS AJUDICADAS POR EL INSTITUTO DE CRÉDITO TERRITORIAL
CONSTRUCIÒN VIVIENDA NUEVA SECTOR PRIVADO | 1800 | 100% |  | 2000 VIVIENDAS DEL SECTOR PRIVADO CORRESPONDIENTE AL CERTIVIS EXPEDIDO POR CORVIVIENDA
CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA - CASA PA' MI GENTE ADQUISICIÓN BANCO DE TIERRA | 0 | 0 |  | EN EVALUCIÓN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA COMPRA DE LOTES. EN TRÁMITE CRÉDITO CON EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO
MI CASA MEJORADA - SECTOR URBANO | 289 | 47% |  | 289 MEJORAMIENTOSY/O CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO CONTRATADOS Y ADJUDICADOS
MI CASA MEJORADA - SECTOR RURAL | 222 | 73% |  | 222 MEJORAMIENTOS Y/O CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO CONTRATADOS Y ADJUDICADOS EN EL SECTOR RURAL
CONVENIO / CORV- B. AGRARIO | 0 | 0 | RECURSOS VIGENCIA ANTERIOR - CONVENIO BANCO AGRARIO | SE DEFINE LA APROBAIÓN DE POLIZAS DEL NUEVO CONTRATO REALIZADO ENTRE COMFAMILIAR CAMACOL Y EL CONTRATISTA, QUE PERMITIRA LA TERMINACIÓN DE LAS 32 VIVIENDAS
MI CASA MEJORADA - MEJORAMIENTO BARRIO PA' MI GENTE CONSTRUCCIÓN DE PARQUES | 0 | 0% |  | EN PROCESO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA
MI CASA MI TITULO - LEGALIZACIÓN TITULACIÓN DE PREDIOS | 650 | 65% |  | 650 PREDIOS LEGALIZADOS EN SAN BERNARDO, UIS CARLOS GALÁN, NUEVO PARAISO, CEBALLOS Y LAS DELICIAS
SE REALIZÓ CONVENIO CON EL IGAC, PARA LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL Y LA CONSERVACIÓN DINÁMICA DE 2001 PREDIO. SE ADELANTÓ TRABAJO DE CAMPO ACTUALIZANDO EL CENSO O FICHAS SOCIALES DE LOS SECTORES A TITULAR LO QUE VA A PERMITIR QUE SE CONTINUÉ CON LA LEGALIZACIÓN DE APROXIMADAMENTE DE 300 A 400 PREDIOS A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016. UNA VEZ SE ACTUALICE EL MAPA DE RIESGO Y EL POT SE AVANZARÁ EN LA LEGALIZACIÓN DE PREDIOS